## Listas de Valores
TIPO |  | PRIORIDAD
Seleccione |  |  | Riesgo
Requerimiento |  | Valor |  | 1 | 2 | 3
Mejora |  |  | 1 | A | A | A
Bug |  |  | 2 | A | M | M
Otro |  |  | 3 | A | M | B
RIESGO |  | Lo determina el equipo nivel de prioridad que tiene la HU para el equipo técnico)
Seleccione |  | Complejidad, dependencias etc.
1 | mayor
2
3 | menor
VALOR |  | Lo determina el cliente nivel de prioridad que tiene la HU para el cliente
Seleccione |  | Valor que tiene para el negocio
1 | mayor
2
3 | menor
ESTADO DE LAS TAREAS
Seleccione
TO DO - Por Hacer
WIP - En Progreso
DONE - Terminado
VERIFICACIÓN
No
Si
No Vigente

## Product Backlog
Product Backlog <Pila de Producto>
Pendiente
Nombre Proyecto: |  | Certificados Múliples de Negociación | [6 empty] | Finalizado
Nombre Célula: | [8 empty] | En Proceso
Release | Sprint | Epic | Prioridad | Ingeniero responsable | ROL | Esperado | Razón/ Resultado | Criterio de Aceptación | Puntaje Asignado a la historia | Observaciones
1 | 1 | Procesar Información de Archivo | 1 |  | Como Cobranzas | Deseo que en el proceso de cierre, para los archivos de marca propia, se calculen los días reales de mora y se oculte el campo "día de vencimiento de cuota " | Para actualizar la información a visualizar en los informes y en la pantalla de gestión. | *Se debe oculta de la pantalla de gestión, el campo "día de vencimiento de cuota ". Días de Mora: *Se debe calcular los días de mora el cual debe coincidir con la diferencia en días entre la fecha actual y la fecha de la factura mas vencida. Tener presente que este calculo ya se realiza en el requerimiento "Nuevos campos".. Adicionalmente se informa que el archivo se llama FacturasV se carga en Adminfo todos los días y en este viajan hasta 10 facturas por obligación y se debe tomar la factura mas vencida. * Visualizar en la pantalla de gestión los días de mora, el cual corresponde el calculo realizado de días de mora real * Al generar cualquier informe desde Adminfo que contenga el campo días de mora, debe mostrar el campo días de mora calculado en el momento que se grabo la gestión. Tener en cuenta que existen informes que históricos, por lo tanto debe garantizarse que se muestre correctamente esta información. * Tener presente que en la pantalla de gestión y en los informes solo debe quedar un campo de días de mora, es decir, la información calculada de días de mora debe quedar en este campo. *Este proceso no debe afectar la hora de promesa de tener disponible de servicio de Adminfo a las 6:00 a.m. * En el momento de inicio de pruebas se debe de informar al área de infraestructura, para que valide el crecimiento de la base de datos o de la tabla y la carga del servidor. | 34
1 | 1 | Procesar Información de Archivo | 2 |  | Como Asesor | Deseo ocultar campo "valor factura mas vencida" | Este campo se va a visualizar por el botón de facturas mas vencidas. | *Se debe oculta de la pantalla de gestión, en la pestaña de otros datos, el campo "Valor factura mas vendida". | 2
1 | 1 | Validar Informes | 3 |  | Como Cobranzas | Deseo que al generar el informe pre jurídico permita visualizar y descargar información de la gestión mas efectiva, en X tiempo. | Tener mayor información de la gestión mas efectiva, para montaje de campañas. | * Se debe tener la opción de parametrizar el tiempo en meses que va a evaluar el informe. * Al generar el informe de Prejuridico se debe mostrar la siguiente información del código mas efectivo, obtenido en el tiempo que se tiene parametrizado. * El código de gestión * La descripción del código de gestión. * La fecha de la gestión * La hora de la gestión * El grabador de la gestión * El teléfono donde se realizo la gestión * Tipo de teléfono se realizo la llamada (celular, oficina). * En caso que el teléfono corresponde a una referencia, se debe visualizar el nombre de la referencia. * Tener presentes que estos campos se deben poder descargar. Tener presente que en Adminfo se tiene parametrizado, en la pantalla de códigos Smart, la prioridad para cada código, donde 1 es la mayor prioridad y este es el campo que se debe utilizar, para definir la efectividad. * En caso de tener varias gestiones efectivas en el tiempo evaluado, se debe mostrar la gestión que tenga la mejor prioridad o en caso de tener la misma prioridad, se debe mostrar la gestión mas reciente. *Este proceso no debe afectar la hora de promesa de tener disponible de servicio de Adminfo a las 6:00 a.m. | 34
1 |  | Validar Informes | 4 |  | Como Cobranzas | Deseo generar informes donde se visualizar mas información del teléfono donde se realizo gestión. |  | * El nombre del cliente ya sea Titular, avalista, referencia, referencia avalista. * Al generar el informe de resumen de seguimiento por cada gestión se debe visualizar el tipo de cliente (titular, avalista, referencia). * Al generar el informe de resumen de seguimiento por cada gestión se debe visualizar a que Tipo de dirección se realizo la llamada ( oficina, residencia, otros email). * Al generar el informe de resumen de seguimiento por cada gestión se debe visualizar a que tipo de teléfono se realizo la llamada (Fijo o celular). * Tener presente que si se crean nuevos tipos de teléfonos para el cliente, este debe aparece en el informe, * Tener presentes que estos campos se deben poder descargar.
2 | 2 | Validar Informes | 1 |  | Como Cobranzas | Deseo que si viaja un pago que deja la obligación con días de mora en cero, no valide facturas vencidas | tener información actualizada | * Realizar prueba que cuando viaje un pago el cual deja la obligación en días de mora en 0 haga caso omiso al cargue de las de las facturas vencidas de esa obligación. *no realizar calculo de días de mora | 21
2 | 2 | Procesar Información de Archivo | 2 |  | Como Cobranzas | Deseo que en la base pom se muestre el celular personal del titular | facilitar el montaje de campañas y mejorar la contractibilidad | *Visualizar en el archivo plano del pom, en el campo celular el teléfono personal del cliente teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 1. Se debe tomar el celular que viaja en el archivo plano de los ADFINA con tipo de dirección 2 (residencia), posición 4. 2. Si en la posición 4 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 3. 3. Si en la posición 3 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 2. 4. Si en la posición 2 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 1. 5. Si en la posición 1 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe cargar el registro con el campo de teléfono en 0. *Tener presente que en este campo celular no debería aparecer un teléfono fijo. | 21
2 | 2 | Procesar Información de Archivo | 3 |  | Como Cobranzas | Deseo que en la base del marcador se muestre el celular personal del titular | facilitar el montaje de campañas y mejorar la contractibilidad | *Visualizar en el archivo plano del marcador que se genera por base extra, en el campo celular el teléfono personal del cliente teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 1. Se debe tomar el celular que viaja en el archivo plano de los ADFINA con tipo de dirección 2 (residencia), posición 4. 2. Si en la posición 4 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 3. 3. Si en la posición 3 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 2. 4. Si en la posición 2 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 1. 5. Si en la posición 1 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe cargar el registro con el campo de teléfono en 0. *Tener presente que en este campo celular no debería aparecer un teléfono fijo. | 34 (
2 | 2 | generar Planos | 4 |  | Como Cobranza Externa | Deseo modificar el plano de las agencias donde se muestre el celular personal del titular, del avalista y se tenga un separador | facilitar el montaje de campañas y mejorar la contractibilidad | *Realizar contextualización y validar la estructura y archivos. *Visualizar en el archivo plano de las agencias, en el campo celular el teléfono personal del cliente teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 1. Se debe tomar el celular que viaja en el archivo plano de los ADFINA con tipo de dirección 2 (residencia), posición 4. 2. Si en la posición 4 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 3. 3. Si en la posición 3 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 2. 4. Si en la posición 2 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 1. 5. Si en la posición 1 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe cargar el registro con el campo de teléfono en 0. *La misma definición se debe realizar para el avalista donde se muestre el celular personal del avalista *Tener presente que en este campo celular no debería aparecer un teléfono fijo. * Que todos los campos de la estructura de los planos de las agencias tengan un separador. * Se debe garantizar que los campos de la estructura sigan siendo los que están actualmente en producción. * Que el proceso de generación de los planos, continúe funcionando igual. | 34
3 | 3 | Validar Informes | 1 |  | Como Cobranzas | Deseo que tener priorizado el celular del titular y del avalista priorizado en la base del marcador y de los planos agencias | Tener mayor información de la gestión, para montaje de campañas. | *Realizar contextualización y validar la estructura y archivos. *Visualizar en el archivo plano de las agencias y del marcador , en el campo celular el teléfono personal del avalista teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 1. Se debe tomar el celular que viaja en el archivo plano de los ADFINA con tipo de dirección 2 (residencia), posición 4. 2. Si en la posición 4 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 3. 3. Si en la posición 3 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 2. 4. Si en la posición 2 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe tomar el de la posición 1. 5. Si en la posición 1 no hay teléfono o no corresponde a un celular, se debe cargar el registro con el campo de teléfono en 0. *La misma definición se debe realizar para el avalista donde se muestre el celular personal del avalista *Tener presente que en este campo celular no debería aparecer un teléfono fijo. * Que todos los campos de la estructura de los planos de las agencias tengan un separador. * Se debe garantizar que los campos de la estructura sigan siendo los que están actualmente en producción. * Que el proceso de generación de los planos, continúe funcionando igual. | 34
3 | 3 | Validar Informes | 2 |  | Como Cobranzas | Deseo que al generar el informe pre jurídico se visualicen las gestiones que se cargan masivamente. | Tener mayor información de la gestión, para montaje de campañas. | * En la pantalla de gestión en el ultimo código de gestión, se debe visualizar el ultimo código gestión telefónico incluyendo los siguientes códigos de carga masiva: MAP (478) Gestion no efectiva del marcador ALM: (548) Abandono de Llamada * Se requiere que en el informe pre jurídico, cuando se seleccione el ultimo código pre jurídico o descripción ultimo código pre jurídicos o la fecha de ultima gestión Prejuridico, Adminfo muestre el ultimo código telefónico incluyendo los códigos indicados en el punto anterior. *Este debe aparecer como se observar el código de gestión 496 Mensaje de Voz Pregrabado. *En caso que la obligación tenga varios códigos de gestión MAP o ALM del mismo día, se debe mostrar el mas reciente, siempre se debe mostrar la ultima gestión. *Si en el mismo día, el cliente tiene gestión telefónica y gestión de carga masiva, se debe visualizar la mas reciente, es decir la de asesor. *Se desea que inicialmente sean estos 2 códigos los que se visualizan como ultimo código de gestión, pero que se pueda parametrizar nuevos códigos de gestión de carga masiva . *Esta visualización no debe afectar los códigos automáticos de solati (cobros, cierres por cumplimiento, incumplimiento, parcial, retiro) *Tener presente que estas gestiones se suben masivamente a Adminfo, por el perfil carga de archivos. *Este proceso no debe afectar la hora de promesa de tener disponible de servicio de Adminfo a las 6:00 a.m. ni el rendimiento del aplicativo. | 34
4 | 4 | Creación Temporal/ Definitivo de teléfonos | 1 |  | Como Cobranzas | Deseo poder crear una tipo de dirección temporal o definitivo | Poder identificar teléfonos autorizados definitivamente para gestión | *Se requiere modificar el formulario de creación de teléfonos, donde exista un campo que permita al asesor indicar si el teléfono ingresado es temporal o definitivo, este campo es obligatorio y solo debe permitir seleccionar uno, al momento de guardar la información debe tener alerta de confirmación, en la cual el asesor debe aceptar, si el teléfono es TEMPORAL o si es DEFINITIVO. *El registro de los teléfonos creados temporal se debe cerrar todos los días en el proceso de importación y que este no se visualice por la pantalla de teléfonos del cliente. *El registro de los teléfonos creados como definitivos, se debe cerrar como se explica en el punto anterior y debe actualizarse cuando llegue en la carga del AS400, para que sea visible y se elimine la marca. * En caso que el asesor ingrese un nuevo teléfono y adminfo encuentre que este ya existe para el cliente, debe permitir ingresarlo y debe permitir seleccionar de nuevo la marca de temporal o definitivo. * En la pantalla de teléfonos, se debe visualizar la marcación de temporal o definitivo. * En el resumen de seguimiento se va a mostrar el guardado como temporal o definitivo, siempre y cuando se haya realizado gestión en el telefono guardado. * Lo indicado en esta historia aplica para la creación de teléfonos de titulares, avalistas y referencias, adicionalmente fijos y celulares. * Cuando el teléfono llegue desde AS400 debe priorizar los celulares. | 21
4 | 4 | Eliminación de teléfonos | 2 |  | Como Cobranzas | Deseo parametrizar las condiciones para eliminar teléfonos en As400 | Poder parametrizar los criterios para la creación del plano de eliminación de teléfonos | Se debe tener una nueva pantalla donde se pueda parametrizar lo siguiente: 1. el número de veces que debe tener el teléfono con los códigos de gestión parametrizados para eliminar. 2. Los códigos de gestión para eliminar, inicialmente serían los códigos 43, 143 y 418. 3. El número de días en que se revisará la cantidad de veces que está grabado el código a eliminar por teléfono (los días deben contarse a partir de hoy y hacia atrás) Los Formularios se llamaran: Parámetros de eliminación de teléfonos. Códigos de Eliminación | 21
4 | 4 | Eliminación de teléfonos | 3 |  | Como Cobranzas | Deseo tener un plano con los teléfonos que deben ser eliminados | Realizar la actualización en AS400 | *Se requiere marcar los teléfonos que han sido grabados un número de veces parametrizable, durante un tiempo parametrizable (día actual, hacia atrás), con unos códigos paramétricos por tipo cliente (Titular, Avalista, Referencia). Se requiere que las repeticiones parametrizables, no se hayan realizado en la misma fecha, es decir, se debe garantizar que el numero de repeticiones de las gestiones sean de fechas diferentes. *Los códigos que parametrizaremos inicialmente son: *43 No vive allí (titular no vive no labora allí) *143 Referencia no vive o no labora *418 Avalista no vive o no labora *En caso de que en el tiempo parametrizable, se encuentre en el teléfono a eliminar un código de gestión con tipo de contacto titular, avalista o tercero que se define en la creación del código de gestión (ver imagen), no se debe incluir este teléfono para eliminar. NOTA: el campo de tipo de contacto, se debe visualizar ingresando a mantenimiento, administración, Códigos de gestión Smart, el campo se llama contacto. *Se requiere que el control que valide las veces que se marque el código de Gestión, debe de ser por número telefónico y por tipo de cliente (titular, avalista, referencia). *Se requiere un archivo plano que contenga la siguiente información de los teléfonos que cumplieron las condiciones del punto anterior: *Nit del cliente del teléfono a eliminar (titular o avalista) *Tipo de cliente a eliminar (titular, avalista, referencia) *Número de teléfono a eliminar *Si el teléfono a eliminar es una referencia, se debe enviar el nombre de dicha referencia. *Se solicita que este plano sea automático y de ejecución diaria, incluyendo festivos. *El nombre del archivo plano debe ser EliminartelAAAAMMDD.TXT | 55
4 | 4 | Eliminación de teléfonos | 4 |  | Como Cobranzas | Deseo tener una opción donde pueda descargar los planos de eliminación d el teléfonos que se generar diario | Poder tener la información de los teléfonos que se eliminaron | *Se requiere una opción como la del marcador o base POM (Ver imagen), donde me permita descargar los planos de eliminación generados diariamente. | 34
4 | 5 | Calculo días de Mora Mastercard |  |  | Como Cobranzas | Deseo que en el proceso de cierre, calculen los días reales de mora para Mastercard. | Para actualizar la información a visualizar en los informes y en la pantalla de gestión. | Días de Mora: * Se debe calcular los días de mora de las obligaciones que lleguen en el archivo TFSALDOS, siempre y cuando los dias de mora sean mayor a cero. Tener presente que en caso que los días de mora de TFsaldos sean cero, no se deben calcular, a pesar que tenga información en en el campo FTARFMO (Día Vencimiento Cuota). * A las obligaciones que se le deben calcular los días de mora, se debe realzar la diferencia en días, entre la fecha actual y la fecha que se envía en el campo FTARFMO desde la posición 107 a la 115 en el archivo de TFSaldos. * Para este calculo se debe tener en cuenta que los meses, se calcula según los días calendario * Este proceso se realiza solo para las tarjetas Mastercard, el calculo de días de mora de marca propia, continua funcionando como esta actualmente (facturas vencidas). * En la pantalla de gestión se debe visualizar los días de mora, el cual corresponde el calculo realizado de días de mora de este punto. * Al generar cualquier informe desde Adminfo que contenga el campo días de mora, debe mostrar el campo días de mora calculado en el momento que se grabo la gestión. Tener en cuenta que existen informes históricos, por lo tanto debe garantizarse que se muestre correctamente esta información. * Tener presente que en la pantalla de gestión y en los informes solo debe quedar un campo de días de mora, es decir, la información calculada de días de mora debe quedar en este campo. *Este proceso no debe afectar la hora de promesa de tener disponible de servicio de Adminfo a las 6:00 a.m. | 21
4 | 5 | Eliminación de teléfonos |  |  | Como Cobranzas | Deseo enviar en el archivo plano los código de tipo de cliente | Para mejor procesamiento en el sistema | Se debe cambiar el archivo plano para que en el campo Tipo de cliente a eliminar , viaje el código del tipo de cliente ( 1- Titular, 2- Avalista, 3- Referencia). Se debe adicionar un ID en la primera columna del archivo, en el cual Adminfo va a colocar un consecutivo, con el fin que AS400 le envíe de nuevo este campo, para definir el registro a actualizar. | 21
4 | 5 | Eliminación de teléfonos |  |  | Como Cobranzas | Deseo confirmar a Adminfo la eliminación de telefonos y procesamiento de esta. | Para tener un control de eliminación de telefonos en Adminfo. | Se requiere que Adminfo cargue el archivo de respuesta que le genera el AS400, donde se indica si el telefono fue eliminado o NO. La estructura del archivo a generar es: *Nit del cliente del teléfono a eliminar (titular o avalista) (17 posiciones) *Tipo de cliente a eliminar ( 1- Titular, 2- Avalista, 3- Referencia), se envía en el archivo plano el numero que identifica el tipo de cliente. *Número de teléfono a eliminar (11 posiciones) *Si el teléfono a eliminar es una referencia, se debe enviar el nombre de dicha referencia. (50 posiciones) * Indicador de eliminación, en este caso se podria enviar los siguientes valores: - 0 Se elimino - 1 No se encontro la identificación del cliente o avalista en AS400,No se elimino - 2 No se encontro el telefono en AS400, No se elimino - 3 No se encontro la referencia en AS400, No se elimino - 4 Otros Adminfo debe tomar el campo resultado del archivo, en caso que la respuesta sea eliminar (0), se debe cerrar el telefono, de lo contrario no se debe eliminar. El archivo a cargar en el AS400, esta separado por PIPE (¦), se va a llamar ResEliminarAAAAMMDD.TXT, donde la fecha corresponda a la fecha de la generación. Este proceso se debe ejecutar despues de la carga de direcciones total o parcial, en caso que no llegue el archivo, debe continuar con el proceso de cierre. Se debe garantizar que este proceso no afecte la disponibilidad del servicio. | 34
4 | 5 | Eliminación de teléfonos |  |  | Como Cobranzas | Deseo que se actualice en adminfo el campo respuesta del AS400 | Para tener un historico con el motivo de la eliminación de los telefonos. | Adminfo debe tomar las respuestas del AS400 y actualizar en el historico y en informe de telefonos a eliminar el campo resultado del archivo. Tener presente que este viajan numeros y deben ser homologados de la siguiente manera: - 0 Se elimino - 1 No se encontro la identificación del cliente o avalista en AS400,No se elimino - 2 No se encontro el telefono en AS400, No se elimino - 3 No se encontro la referencia en AS400, No se elimino - 4 Otros. * En el informe y en historico el tipo de cliente se debe mostrar un campo con la descripción ( 1- Titular, 2- Avalista, 3- Referencia) . | 34
4 | 5 | Eliminación de teléfonos |  |  | Como Cobranzas | Deseo informarle al asesor el cambio del tipo de telefono que va a crear (temporal - definitivo) | Para tener un control de l creación de telefonos. | En la creación de los telefonos por asesor, cuando se realice un cambio de definitivo a temporal, se debe mostrar el mensaje "Este telefono fue creado como Definitivo, desea cambiarlo a Temporal?" En la creación de los telefonos por asesor, cuando se realice un cambio de temporal a defitivo , se debe mostrar el mensaje "Este telefono fue creado como Temporal, desea cambiarlo a Definitivo?" Cuando se crea el telefono con la misma marca, es decir, Temporal a temporal o definitivo a definitivo, continua con el mensaje actual " Esta guardando el telefono como temporal/ definitivo, ¿esta seguro?". Esto aplica asi el telefono se encuentre cerrrado o abierto. NOTA: Cuando se cree el telefono por primera vez, debe seguir mostrando el mensaje actual " Esta guardando el telefono como temporal/ definitivo, ¿esta seguro?". | 34
| Sprint #3 | HU5 Acuerdo de pago (Entre 7 y 30 cuotas) | 1 | Ismael Cabana | Cobranzas |  |  | • Se requiere que cuando el cliente tenga entre de 7 y 30 cuotas, la tabla de compromisos debe ir en la segunda página, dejando la primera página solo con la información del formato (información del certificado, siga imprimiendo la variable tare y demás información como está actualmente) sin imprimir la tabla de compromiso. • Se requiere que en la segunda página se herede el mismo encabezado, el pie de página y el código de barras del formato que se está imprimiendo. • Se requiere, que, si son menos de 30 filas, la tabla se centre en la hoja, donde se impriman solo la cantidad de filas de acuerdo con el número de cuotas. Ejemplo: Notas: •Tener en cuenta que el certificado aplica para compromisos individuales y masivos •La cantidad máxima de hojas que debe generar el certificado son 2. •La segunda página debe incluir el encabezado y el pie de página y en el contenido únicamente agregar una etiqueta #tabla compromiso2# •Adicionar al final en la primera hoja la etiqueta #fin de pagina#, esto solo debe ir en los certificados que contengan tabla de compromisos masivos | 21 | Riesgo: No disponibilidad del Broker de Desarrollo
| Sprint #3 | HU6 Acuerdo de pago (Entre 31 y 60 cuotas) | 2 | Ismael Cabana | Cobranzas |  |  | •Se requiere que cuando el cliente tenga entre de 31 y 60 cuotas, la tabla de compromisos debe ir en la segunda página, dejando la primera página solo con la información del formato (información del certificado, siga imprimiendo la variable tare y demás información como está actualmente) sin imprimir la tabla de compromiso. •Se requiere que en la segunda página se herede el mismo encabezado, el pie de página y el código de barras del formato que se está imprimiendo. •Se requiere que en la segunda hoja del certificado se impriman dos tablas cada una máxima con 30 filas, donde se impriman solo la cantidad de filas de acuerdo con el número de cuotas. •Se requiere, que, si son más de 30 filas, se impriman las dos tablas donde se impriman solo la cantidad de filas de acuerdo con el número de cuotas. Ejemplo: Notas: •Tener en cuenta que el certificado aplica para compromisos individuales y masivos •La cantidad máxima de hojas que debe generar el certificado son 2. •La segunda página debe incluir el encabezado y el pie de página y en el contenido únicamente agregar una etiqueta #tabla compromiso2# •Adicionar al final en la primera hoja la etiqueta #fin de pagina#, esto solo debe ir en los certificados que contengan tabla de compromisos masivos | 21 | Riesgo: No disponibilidad del Broker de Desarrollo
| Sprint #3 | HU7 Código de barras certificados | 3 | Ismael Cabana | Cobranzas |  |  | •En el código de barras de todos los certificados de negociación de los productos MasterCard (tanto los actuales como los nuevos) no se muestre la numeración con la cual se genera, para cumplir con las políticas de seguridad. •Este número no puede aparecer ni en la visualización, ni el certificado que se le envía al cliente. | 21 | Riesgo: No disponibilidad del Broker de Desarrollo
Note on C5: Se denomina Epic a una historia de usuario que por su gran tamaño, el equipo descompone en historias con un tamaño más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles: estimación y seguimiento cercano. Registrar un nombre genérico agrupador de otras Historias de Usuario. Ejemplo: "Aseguramiento de Ingresos"
Note on F5: Identifique el rol del usuario final que va a usar la funcionalidad implementada a partir de la Historia de Usuario. Se debe ingresar el nombre del Rol utilizando la siguiente estructura: Como [nombre del rol] Ejemplo: "Como Gestor de Cartera"
Note on G5: Describa el alcance de la funcionalidad que se debe implementar, con la siguiente estructura: Se debe ingresar la funcionalidad utilizando la siguiente estructura: Deseo [verbo en infinitivo] [complemento] Ejemplo: "Deseo liquidar Interés de Mora"
Note on H5: Resultado que se debe obtener al utilizar la funcionalidad implementada Se debe registrar el resultado esperado de la funcionalidad utilizando la siguiente estructura: Para [complemento]. Ejemplo: "Para gestionar la Cartera de Difícil recaudo"
Note on I5: Son los criterios que garantizan que el trabajo implementado es el solicitado por el Product Owner y se si puede dar como hecho. Debe ser Especifico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporalmente limitado. Ejemplo: "Solo debe calcular el interés de mora a clientes que pagaron por fuera de la fecha de vencimiento del documento de cobro"

## 1 (hidden)
Artefactos Servicio Adaptativo Ágil
Nombre Proyecto:
Fecha Inicial: | [9 empty] | Ítem : Product Backlog Ítem
Fecha Proyectada Finalización: | [9 empty] | US : User Stories - Historia usuario
Empresa:
Ítem | US | Tipo | Riesgo | Valor | Prioridad | Título | Estimación Ítem | Fechas (Ingreso y/o Modificaciones) | Product Owner
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Note on A9: Código único asignado a cada uno de los ítems del Product Backlog. Registrar un código para el ítem preferiblemente que sea de forma secuencial Ejemplo: 4010, 4020, 4030...
Note on B9: Registrar un código para la Historia de Usuario y preferiblemente que sea de forma secuencial Ejemplo: 1010, 1020, 1030...
Note on C9: Clasificación de cada uno de los ítems del Product Backlog. Se debe seleccionar un "Tipo" de la lista de valores desplegada en la celda, el cual puede ser Requerimiento, Mejora, Bug, Otro. Ejemplo: si tenemos un hallazgo en las pruebas, se debe seleccionar "Bug"
Note on D9: Riesgo identificado por el Development Team de cada uno de los ítems del Product Backlog. Se debe seleccionar de la lista de valores asociada al campo, Teniendo en cuenta que a mayor riesgo menor número. Ejemplos: - Si es de alto Riesgo, se debe seleccionar el número 1. - Si es de bajo riesgo, se selecciona el número 3
Note on E9: Valor numérico asignado por el PO, el cual indica el Valor que tiene el ítem para el negocio. Se debe seleccionar de la lista de valores asociada al campo, Teniendo en cuenta que a mayor Valor menor número. Ejemplos: - Si es de alto Valor para el negocio, se debe seleccionar el número 1. - Si es de bajo Valor para el negocio, se selecciona el número 3
Note on F9: Prioridad del ítem del Product Backlog. El contenido de la celda se calcula dependiendo de los valores asignados en las Columnas de "Riesgo" y "Valor"; el cual puede dar como resultado A-Alto o M-Medio o B-Bajo. Ejemplo: Si el ítem tiene en la columna de "Riesgo" seleccionado el "1" y en la columna de "Valor" el "1", este ítem se considera de Prioridad "A-Alto"
Note on G9: El título aplica solo para aquellos PBI´s que no correspondan a una HU Ejemplo: Para un Bug, podría ser "Ajustar precisión del campo de interés de mora".
Note on H9: Estimación en Puntos de cada uno de los ítems del Product Backlog, en la escala de Fibonacci. Se registran los puntos determinados con el método de estimación aplicado. Ejemplo: 20
Note on I9: Fecha en la cual se registra o se realiza una modificación a un ítem del Product Backlog, El formato debe ser: DD/MM/AAAA. Ejemplo: 15/07/2015
Note on J9: Nombre y Apellidos del PO que insertó o modificó el PBI. Ejemplo: Pedro Luis Gomez Perez

## Sprint 3_BurnDownChart
Burndown Chart del Sprint
| Nombre Proyecto: | RQ_2017190_Telefonos_Adminfo
| Nombre Célula: | Contactadores - Cobranzas
|  | Datos Proyectados (Puntos) | Puntos por Hacer | Datos Reales (Puntos) |  | INFORMACIÓN SOBRE EL SPRINT
| Día |  |  |  |  | Release | 9
| 2018-07-23 | 131 | 119 | 12 |  | Fecha inicio | 2020-04-01
| 2018-07-24 | 122 | 113 | 6 |  | Fecha fin | 2020-04-16
| 2018-07-25 | 113 | 103 | 10 |  | Cantidad de Historias | 2
| 2018-07-26 | 104 | 87 | 16 |  | Total puntos | 131
| 2018-07-27 | 95 | 75 | 12 |  | Dias sprint | 15
| 2018-07-30 | 86 | 52 | 23 |  | Puntos/día | 9
| 2018-07-31 | 77 | 45 | 7 |  | Tareas/día | 2.7333
| 2018-08-01 | 68 | 42 | 3 |  | Etapa | Desarrollo / Pruebas
| 2018-08-02 | 59 | 32 | 10 |  | Cantidad de incidentes abiertos | 0
| 2018-08-03 | 50 | 22 | 10 |  | Cantidad de incidentes cerrados | 0
| 2018-08-06 | 41 | 16 | 6 |  | Review
| 2018-08-08 | 32 | 16 | 0 |  | Retrospectiva
| 2018-08-09 | 23 | 10 | 6 |  | Planning Sprint #
| 2018-08-10 | 14 | 0 | 10
| 2018-08-13 | 5 | 0 | 0
131
| IDHU | Historia de Usuario | Total Tareas | Puntos HU | Tarea Finalizada | % Finalizado | Puntos Terminados
| #REF! | Modificar formulario de creación de direcciones | 4 | 21 | 4 | 100% | 21
| 2 | Parametrizaciones de los criterios del plano para eliminar teléfonos | 11 | 21 | 11 | 100% | 21
| 3 | Criterios y creación del plano con teléfonos a eliminar | 18 | 55 | 18 | 100% | 55
| 4 | Creación de Opción para descargar los planos de eliminación de teléfonos diarios | 8 | 34 | 8 | 100% | 34
|  |  | 41 | 131 | 41 | 100% | 131